## 6-Cassini RSS Saturn Planning t
RSS Saturn Prime Gravity Science Experiments
Segment | Seq | Activity | SCET | SCET | SCET | SCET | Duration | Light | OpMode | DSN | DSN | DSN | DSN | DSN | Date
|  |  | Year | DOY | Start | End |  | Time |  | Cmplx | DSS | DOY | BOT | EOT
Rings | 23 | RSS_028SA_GRAVITYN001_PRIME | 2006 | 252 | 14:44 | 21:00 | 6:16 | 1:23 | rssk | G | 25 | 252 | 12:40 | 22:30 | 2025-09-09
Saturn | 40 | SP Turn to Earth-point | 2008 | 138 | 19:05 | 19:35 | 0:30 | 1:16 | rss3a* | M | 55 | 138 | 17:20 | 0:50 | 2025-05-17
|  | RSS_068SA_GRAVITYN001_PRIME | 2008 | 138 | 19:35 | 21:20 | 1:45 |  |  | G | 26 | 138 | 20:20 | 6:00
|  | Deadtime | 2008 | 138 | 21:20 | 21:41 | 0:21 |  |  | G | 25 | 138 | 20:20 | 6:00
|  | RSS_068SA_OCCIN001_PRIME e | 2008 | 138 | 21:41 | 22:33 | 0:52 |  |  | M | 63 | 138 | 22:00 | 1:00
|  | RSS_068SA_OCCOUT001_PRIME e | 2008 | 138 | 22:52 | 23:48 | 0:56 |  |  | G | 15 | 138 | 22:00 | 1:45
|  | Deadtime | 2008 | 138 | 23:48 | 23:56 | 0:08
|  | RSS_068SA_GRAVITYN002_PRIME | 2008 | 138 | 23:56 | 4:05 | 4:09
|  | SP Turn from Earth-point | 2008 | 139 | 4:05 | 4:35 | 0:30
MAG_93 | 45 | RSS_093SA_GRAVITY001_PRIME | 2008 | 321 | 18:53 | 2:23 | 7:30 | 1:21 | rssk* | C | 34 | 321 | 16:55 | 2:55 | 2025-11-16
[10 empty] | M | 55 | 322 | 2:10 | 4:15
RINGS_124 | 56 | RSS_124SA_GRAVITY001_PRIME | 2010 | 11 | 0:10 | 6:50 | 6:40 | 1:16 | rssk* | C | 34 | 10 | 22:20 | 0:20 | 2025-01-10
[10 empty] | M | 55 | 10 | 23:50 | 8:30
MAPS_273 | 99 | deadband | 2017 | 128 | 9:56 | 18:17 | 8:21 | 1:17 | rssk | C | 35 | 128 | 11:10 | 23:15 | 2025-05-08
|  | RSS_273SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 128 | 18:17 | 18:17 | 23:59 |  |  | M | 55 | 128 | 22:55 | 6:45
|  | RSS_273RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 129 | 5:24 | 7:31 | 2:07 |  |  | E | 84 | 129 | 0:45 | 11:30
|  | RSS_273RI_INGOCC001_PRIME | 2017 | 129 | 9:45 | 14:52 | 5:07 |  |  | G | 14 | 129 | 6:10 | 14:40
|  | RSS_273RI_EGROCC001_PRIME | 2017 | 129 | 14:52 | 20:32 | 5:40 |  |  | G | 25 | 129 | 6:10 | 14:40
[10 empty] | C | 43 | 129 | 10:10 | 22:00
[10 empty] | C | 35 | 129 | 10:15 | 22:00
RINGS_274 | 99 | RSS_274SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 135 | 4:44 | 4:44 | 23:59 | 1:16 | rssk | M | 55 | 135 | 3:10 | 6:20 | 2025-05-15
|  | RSS_274RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 135 | 15:53 | 18:00 | 2:07 |  |  | G | 25 | 135 | 5:45 | 14:15
|  | RSS_274RI_INGOCC001_PRIME | 2017 | 135 | 20:16 | 1:08 | 4:52 |  |  | E | 84 | 135 | 5:50 | 11:30
|  | RSS_274RI_EGROCC001_PRIME | 2017 | 136 | 1:08 | 6:15 | 5:07 |  |  | C | 43 | 135 | 9:45 | 22:45
[10 empty] | C | 35 | 135 | 9:50 | 22:45
[10 empty] | E | 74 | 135 | 18:30 | 0:05
[10 empty] | M | 63 | 135 | 22:25 | 6:20
[10 empty] | M | 55 | 135 | 22:25 | 6:20
[10 empty] | E | 84 | 136 | 2:00 | 8:20
[10 empty] | G | 14 | 136 | 5:40 | 8:00
[10 empty] | G | 25 | 136 | 5:40 | 8:00
SATURN_275 | 99 | RSS_275SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 141 | 15:15 | 15:15 | 23:59 | 1:16 | rssk | C | 35 | 141 | 13:35 | 22:20 | 2025-05-21
|  | RSS_275RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 142 | 2:22 | 4:29 | 2:07 |  |  | E | 74 | 141 | 18:00 | 0:00
|  | RSS_275RI_INGOCC001_PRIME | 2017 | 142 | 6:47 | 11:22 | 4:52 |  |  | M | 55 | 141 | 22:00 | 5:55
|  | RSS_275RI_EGROCC001_PRIME | 2017 | 142 | 11:22 | 17:19 | 5:57 |  |  | E | 84 | 141 | 23:50 | 10:00
[10 empty] | M | 63 | 142 | 3:00 | 6:00
[10 empty] | G | 25 | 142 | 5:15 | 13:45
[10 empty] | G | 14 | 142 | 5:15 | 13:45
[10 empty] | C | 43 | 142 | 9:15 | 18:40
[10 empty] | G | 35 | 142 | 9:25 | 18:40
SATURN_278_279 | 100 | RSS_278SA_KADOWN001_RSS | 2017 | 160 | 19:30 | 0:54 | 5:24 | 1:15 | rss3a* | M | 55 | 160 | 20:45 | 4:30 | 2025-06-09
|  | RSS_278SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 161 | 0:55 | 0:55 | 23:59 |  |  | E | 84 | 161 | 2:00 | 7:00
|  | RSS_278RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 161 | 12:01 | 14:08 | 2:07 |  |  | G | 25 | 161 | 3:55 | 12:25
|  | RSS_278RI_CRDOCC001_PRIME | 2017 | 161 | 16:32 | 2:38 | 10:06 |  |  | C | 43 | 161 | 7:55 | 20:55
[10 empty] | C | 35 | 161 | 8:00 | 20:55
[10 empty] | E | 74 | 161 | 19:50 | 23:50
[10 empty] | M | 63 | 161 | 20:35 | 3:45
[10 empty] | M | 55 | 161 | 20:35 | 3:45
[10 empty] | E | 84 | 161 | 23:30 | 4:05
XD_279_280 | 100 | RSS_280SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 173 | 22:45 | 22:59 | 23:59 | 1:15 | rss3a* | M | 55 | 173 | 21:25 | 3:35 | 2025-06-22
|  | RSS_280RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 174 | 10:06 | 12:13 | 2:07 |  |  | E | 84 | 174 | 0:00 | 6:00
|  | RSS_280RI_CRDOCC001_PRIME | 2017 | 174 | 14:39 | 0:28 | 9:49 |  |  | G | 25 | 174 | 3:00 | 11:30
[10 empty] | C | 43 | 174 | 7:00 | 20:00
[10 empty] | C | 35 | 174 | 7:10 | 20:00
[10 empty] | E | 74 | 174 | 17:30 | 22:00
[10 empty] | M | 63 | 174 | 19:40 | 2:00
[10 empty] | M | 55 | 174 | 19:40 | 2:00
[10 empty] | E | 84 | 174 | 23:00 | 1:55
SATURN_283_284 | 101 | RSS_284SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 199 | 19:55 | 19:55 | 23:59 | 1:17 | rss3a* | M | 55 | 199 | 18:20 | 1:50 | 2025-07-18
|  | RSS_284RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 200 | 7:04 | 9:11 | 2:07 |  |  | E | 84 | 199 | 22:00 | 6:00
|  | RSS_284RI_CRDOCC001_PRIME | 2017 | 200 | 11:36 | 20:43 | 9:07 |  |  | G | 25 | 200 | 1:10 | 9:45
[10 empty] | C | 43 | 200 | 5:10 | 18:10
[10 empty] | C | 35 | 200 | 5:20 | 18:10
[10 empty] | E | 74 | 200 | 14:30 | 20:00
[10 empty] | M | 63 | 200 | 17:50 | 22:15
[10 empty] | M | 55 | 200 | 17:50 | 22:15
RSS Saturn Prime Gravity Science Experiments
Segment | Seq | Activity | SCET | SCET | SCET | SCET | Duration | Light | OpMode | DSN | DSN | DSN | DSN | DSN | Date
|  |  | Year | DOY | Start | End |  | Time |  | Cmplx | DSS | DOY | BOT | EOT
Rings | 23 | RSS_028SA_GRAVITYN001_PRIME | 2006 | 252 | 14:44 | 21:00 | 6:16 | 1:23 | rssk | G | 25 | 252 | 12:40 | 22:30 | 2025-09-09
Saturn | 40 | SP Turn to Earth-point | 2008 | 138 | 19:05 | 19:35 | 0:30 | 1:16 | rss3a* | M | 55 | 138 | 17:20 | 0:50 | 2025-05-17
|  | RSS_068SA_GRAVITYN001_PRIME | 2008 | 138 | 19:35 | 21:20 | 1:45 |  |  | G | 26 | 138 | 20:20 | 6:00
|  | Deadtime | 2008 | 138 | 21:20 | 21:41 | 0:21 |  |  | G | 25 | 138 | 20:20 | 6:00
|  | RSS_068SA_OCCIN001_PRIME e | 2008 | 138 | 21:41 | 22:33 | 0:52 |  |  | M | 63 | 138 | 22:00 | 1:00
|  | RSS_068SA_OCCOUT001_PRIME e | 2008 | 138 | 22:52 | 23:48 | 0:56 |  |  | G | 15 | 138 | 22:00 | 1:45
|  | Deadtime | 2008 | 138 | 23:48 | 23:56 | 0:08
|  | RSS_068SA_GRAVITYN002_PRIME | 2008 | 138 | 23:56 | 4:05 | 4:09
|  | SP Turn from Earth-point | 2008 | 139 | 4:05 | 4:35 | 0:30
MAG_93 | 45 | RSS_093SA_GRAVITY001_PRIME | 2008 | 321 | 18:53 | 2:23 | 7:30 | 1:21 | rssk* | C | 34 | 321 | 16:55 | 2:55 | 2025-11-16
[10 empty] | M | 55 | 322 | 2:10 | 4:15
RINGS_124 | 56 | RSS_124SA_GRAVITY001_PRIME | 2010 | 11 | 0:10 | 6:50 | 6:40 | 1:16 | rssk* | C | 34 | 10 | 22:20 | 0:20 | 2025-01-10
[10 empty] | M | 55 | 10 | 23:50 | 8:30
MAPS_273 | 99 | deadband | 2017 | 128 | 9:56 | 18:17 | 8:21 | 1:17 | rssk | C | 35 | 128 | 11:10 | 23:15 | 2025-05-08
|  | RSS_273SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 128 | 18:17 | 18:17 | 23:59 |  |  | M | 55 | 128 | 22:55 | 6:45
|  | RSS_273RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 129 | 5:24 | 7:31 | 2:07 |  |  | E | 84 | 129 | 0:45 | 11:30
|  | RSS_273RI_INGOCC001_PRIME | 2017 | 129 | 9:45 | 14:52 | 5:07 |  |  | G | 14 | 129 | 6:10 | 14:40
|  | RSS_273RI_EGROCC001_PRIME | 2017 | 129 | 14:52 | 20:32 | 5:40 |  |  | G | 25 | 129 | 6:10 | 14:40
[10 empty] | C | 43 | 129 | 10:10 | 22:00
[10 empty] | C | 35 | 129 | 10:15 | 22:00
RINGS_274 | 99 | RSS_274SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 135 | 4:44 | 4:44 | 23:59 | 1:16 | rssk | M | 55 | 135 | 3:10 | 6:20 | 2025-05-15
|  | RSS_274RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 135 | 15:53 | 18:00 | 2:07 |  |  | G | 25 | 135 | 5:45 | 14:15
|  | RSS_274RI_INGOCC001_PRIME | 2017 | 135 | 20:16 | 1:08 | 4:52 |  |  | E | 84 | 135 | 5:50 | 11:30
|  | RSS_274RI_EGROCC001_PRIME | 2017 | 136 | 1:08 | 6:15 | 5:07 |  |  | C | 43 | 135 | 9:45 | 22:45
[10 empty] | C | 35 | 135 | 9:50 | 22:45
[10 empty] | E | 74 | 135 | 18:30 | 0:05
[10 empty] | M | 63 | 135 | 22:25 | 6:20
[10 empty] | M | 55 | 135 | 22:25 | 6:20
[10 empty] | E | 84 | 136 | 2:00 | 8:20
[10 empty] | G | 14 | 136 | 5:40 | 8:00
[10 empty] | G | 25 | 136 | 5:40 | 8:00
SATURN_275 | 99 | RSS_275SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 141 | 15:15 | 15:15 | 23:59 | 1:16 | rssk | C | 35 | 141 | 13:35 | 22:20 | 2025-05-21
|  | RSS_275RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 142 | 2:22 | 4:29 | 2:07 |  |  | E | 74 | 141 | 18:00 | 0:00
|  | RSS_275RI_INGOCC001_PRIME | 2017 | 142 | 6:47 | 11:22 | 4:52 |  |  | M | 55 | 141 | 22:00 | 5:55
|  | RSS_275RI_EGROCC001_PRIME | 2017 | 142 | 11:22 | 17:19 | 5:57 |  |  | E | 84 | 141 | 23:50 | 10:00
[10 empty] | M | 63 | 142 | 3:00 | 6:00
[10 empty] | G | 25 | 142 | 5:15 | 13:45
[10 empty] | G | 14 | 142 | 5:15 | 13:45
[10 empty] | C | 43 | 142 | 9:15 | 18:40
[10 empty] | G | 35 | 142 | 9:25 | 18:40
SATURN_278_279 | 100 | RSS_278SA_KADOWN001_RSS | 2017 | 160 | 19:30 | 0:54 | 5:24 | 1:15 | rss3a* | M | 55 | 160 | 20:45 | 4:30 | 2025-06-09
|  | RSS_278SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 161 | 0:55 | 0:55 | 23:59 |  |  | E | 84 | 161 | 2:00 | 7:00
|  | RSS_278RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 161 | 12:01 | 14:08 | 2:07 |  |  | G | 25 | 161 | 3:55 | 12:25
|  | RSS_278RI_CRDOCC001_PRIME | 2017 | 161 | 16:32 | 2:38 | 10:06 |  |  | C | 43 | 161 | 7:55 | 20:55
[10 empty] | C | 35 | 161 | 8:00 | 20:55
[10 empty] | E | 74 | 161 | 19:50 | 23:50
[10 empty] | M | 63 | 161 | 20:35 | 3:45
[10 empty] | M | 55 | 161 | 20:35 | 3:45
[10 empty] | E | 84 | 161 | 23:30 | 4:05
XD_279_280 | 100 | RSS_280SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 173 | 22:45 | 22:59 | 23:59 | 1:15 | rss3a* | M | 55 | 173 | 21:25 | 3:35 | 2025-06-22
|  | RSS_280RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 174 | 10:06 | 12:13 | 2:07 |  |  | E | 84 | 174 | 0:00 | 6:00
|  | RSS_280RI_CRDOCC001_PRIME | 2017 | 174 | 14:39 | 0:28 | 9:49 |  |  | G | 25 | 174 | 3:00 | 11:30
[10 empty] | C | 43 | 174 | 7:00 | 20:00
[10 empty] | C | 35 | 174 | 7:10 | 20:00
[10 empty] | E | 74 | 174 | 17:30 | 22:00
[10 empty] | M | 63 | 174 | 19:40 | 2:00
[10 empty] | M | 55 | 174 | 19:40 | 2:00
[10 empty] | E | 84 | 174 | 23:00 | 1:55
SATURN_283_284 | 101 | RSS_284SA_GRAVITY001_PIE | 2017 | 199 | 19:55 | 19:55 | 23:59 | 1:17 | rss3a* | M | 55 | 199 | 18:20 | 1:50 | 2025-07-18
|  | RSS_284RI_PERIOCC001_PRIME | 2017 | 200 | 7:04 | 9:11 | 2:07 |  |  | E | 84 | 199 | 22:00 | 6:00
|  | RSS_284RI_CRDOCC001_PRIME | 2017 | 200 | 11:36 | 20:43 | 9:07 |  |  | G | 25 | 200 | 1:10 | 9:45
[10 empty] | C | 43 | 200 | 5:10 | 18:10
[10 empty] | C | 35 | 200 | 5:20 | 18:10
[10 empty] | E | 74 | 200 | 14:30 | 20:00
[10 empty] | M | 63 | 200 | 17:50 | 22:15
[10 empty] | M | 55 | 200 | 17:50 | 22:15